## Feuil1
Échéance | Action | Membre | Progression
22/03 au 05/04 | Definition du projet | U pro Team | Terminée
| Choix technologique |  | Terminée
| Mise en place du planning |  | Terminée
| Rédaction du synopsis |  | Terminée
05/04 au 26/04 | Recuperation des données | Gregoire
| Recherche de données | Cyril Lignac
| Traitement sur les données | Soufiane
| Premier choix du modèle | Yanis
26/04 au 17/05 | Test et confirmation du choix du modele | Yanis
| Charte graphique psd | Gregoire
| Integration web | Edouard
| Features Espace membre | Edouard
17/05 au 24/05 | Developpement Django coté serveur | Cyril Lignac
| Mise en place du serveur web | Valentin
| Test Unitaires | FianSo
| Soutenance et Redaction | FianSou